## 6_21
システム開発演習 レビュー記録票
日時 |  | 2019-06-21 |  | レビュー 目的 | 基本設計書の認識合わせのため
工程 |  | 基本設計
レビュー対象 |  | システム開発演習ー基本設計書ー.doc
レビューイ |  | 平 |  | レビュー 観点 | 基本設計書の言語仕様と文法定義の2項目
レビューア |  | 宮里
指摘件数 |  | 6
完了数 |  | 6
未完了数 |  | 0
No | 指摘者 | 項目 | 指摘内容 | 区分 | 対応 | 対処完了日 | 確認日
1 | 宮里 | 基本設計 | 四則演算項目 単項演算子(-)使用可能であることを明記 | 記述ミス | 単項演算子(-)の使用方法を明記 | 2019-06-21 | 2019-06-24
2 | 宮里 | 基本設計 | 表のヘッダの色変更 | 記述改善 | 表のヘッダの色を変更 | 2019-06-21 | 2019-06-24
3 | 宮里 | 基本設計 | 除算で０で割る場合の処理の追加 | 仕様追加 | 0を除数とした場合の演算は不可能とする | 2019-06-21 | 2019-06-24
4 | 宮里 | 基本設計 | 組み込み関数項目 変数も使用可能であることを明記 | 記述ミス | 変数も使用可能であることを明記 | 2019-06-21 | 2019-06-24
5 | 宮里 | 基本設計 | 文法定義項目 組み込み関数が読み込まれた場合の処理 | 機能漏れ | 組み込み関数が読み込まれた場合の処理を追記 | 2019-06-21 | 2019-06-24
6 | 宮里 | 基本設計 | 文字列の連結が不可能であることを明記 | 記述ミス | 文字列連結が不可能であることを明記 | 2019-06-21 | 2019-06-24
Note on A12: 自動採番
Note on C12: レビュー対象のドキュメント、項番、ページ数など

## 6_24
システム開発演習 レビュー記録票
日時 |  | 2019-06-24 |  | レビュー 目的 | 基本設計書の認識合わせのため
工程 |  | 基本設計
レビュー対象 |  | システム開発演習ー基本設計書ー.doc
レビューイ |  | 平 |  | レビュー 観点 | ・言語仕様と文法定義の2項目(修正後レビュー) ・機能詳細の字句解析機能(初回レビュー)
レビューア |  | 伊佐
指摘件数 |  | 1
完了数 |  | 1
未完了数 |  | 0
No | 指摘者 | 項目 | 指摘内容 | 区分 | 対応 | 対処完了日 | 確認日
1 | 伊佐 | 基本設計 | 2.6 変数 予約語(関数名など)はどうするのか。 | 機能漏れ | 変数名として使用できない予約語を表として追加 | 2019-06-24 | 2019-06-25
Note on A12: 自動採番
Note on C12: レビュー対象のドキュメント、項番、ページ数など

## 6_25
システム開発演習 レビュー記録票
日時 |  | 2019-06-25 |  | レビュー 目的 | 基本設計書の認識合わせのため
工程 |  | 基本設計
レビュー対象 |  | システム開発演習ー基本設計書ー.doc
レビューイ |  | 平 |  | レビュー 観点 | ・構文解析機能(初回レビュー)
レビューア |  | 伊佐
指摘件数 |  | 1
完了数 |  | 1
未完了数 |  | 0
No | 指摘者 | 項目 | 指摘内容 | 区分 | 対応 | 対処完了日 | 確認日
1 | 伊佐 | 基本設計 | 4.5.1 四則演算の式の説明を図で説明 | 記述改善 | 図を追加 | 2019-06-26 | 2019-06-26
Note on A12: 自動採番
Note on C12: レビュー対象のドキュメント、項番、ページ数など

## 6_26
システム開発演習 レビュー記録票
日時 |  | 2019-06-26 |  | レビュー 目的 | 基本設計書の認識合わせのため
工程 |  | 基本設計
レビュー対象 |  | システム開発演習ー基本設計書ー.doc
レビューイ |  | 平 |  | レビュー 観点 | ・構文解析機能(修正後レビュー)
レビューア |  | 伊佐
指摘件数 |  | 2
完了数 |  | 2
未完了数 |  | 0
No | 指摘者 | 項目 | 指摘内容 | 区分 | 対応 | 対処完了日 | 確認日
1 | 伊佐 | 基本設計 | 式処理、項処理の手順の説明図 | 記述改善 | 図を用いた処理手順の説明を追加 | 2019-06-27 | 2019-06-27
2 | 伊佐 | 基本設計 | 文字のフォントをMSゴシックに変更 テキストボックス等の中身は個別に変更 | ケアレスミス | フォントを統一 | 2019-06-26 | 2019-06-27
Note on A12: 自動採番
Note on C12: レビュー対象のドキュメント、項番、ページ数など

## 6_27
システム開発演習 レビュー記録票
日時 |  | 2019-06-27 |  | レビュー 目的 | 基本設計書の認識合わせのため
工程 |  | 基本設計
レビュー対象 |  | システム開発演習ー基本設計書ー.doc
レビューイ |  | 平 |  | レビュー 観点 | ・構文解析機能(修正後レビュー) ・機能関連図(初回レビュー)
レビューア |  | 伊佐
指摘件数 |  | 3
完了数 |  | 3
未完了数 |  | 0
No | 指摘者 | 項目 | 指摘内容 | 区分 | 対応 | 対処完了日 | 確認日
1 | 伊佐 | 基本設計 | 図に説明の番号を追加 | 記述改善 | 図に処理手順の番号を追加 | 2019-06-28 | 2019-06-28
2 | 伊佐 | 基本設計 | 機能関連図にエラーとログの追加 | 仕様追加 | 機能関連図にエラー出力とログ出力の項目を追加 | 2019-06-27 | 2019-06-28
3 | 伊佐 | 基本設計 | 機能関連図 6の説明 処理実行機能から変数管理機能を呼び出す | 記述改善 | 処理実行機能からのみ変数管理機能を呼び出せるという記述を追加 | 2019-06-28 | 2019-06-28
Note on A12: 自動採番
Note on C12: レビュー対象のドキュメント、項番、ページ数など

## 6_28
システム開発演習 レビュー記録票
日時 |  | 2019-06-28 |  | レビュー 目的 | 基本設計書の認識合わせのため
工程 |  | 基本設計
レビュー対象 |  | システム開発演習ー基本設計書ー.doc
レビューイ |  | 平 |  | レビュー 観点 | ・エラー処理(初回レビュー) ・全体レビュー(初回レビュー)
レビューア |  | 伊佐
指摘件数 |  | 9
完了数 |  | 9
未完了数 |  | 0
No | 指摘者 | 項目 | 指摘内容 | 区分 | 対応 | 対処完了日 | 確認日
1 | 伊佐 | 基本設計 | 機能関連図のエラー出力とログ出力の説明追加 | 機能漏れ | 説明を追加 | 2019-06-28 | 2019-07-01
2 | 伊佐 | 基本設計 | エラー文の「」を削除 | 記述改善 | 「」を削除 | 2019-06-28 | 2019-07-01
3 | 伊佐 | 基本設計 | ファイルを開けないパターン 複数ファイル 存在しない 拡張子 | 記述改善 | 各パターンにエラー処理を分割して記述 | 2019-06-28 | 2019-07-01
4 | 伊佐 | 基本設計 | 数値の範囲決め 計算結果の範囲 | 仕様追加 | 数値の範囲を(-2147483648～2147483647)で設定。 計算結果の動作は保証しない。 | 2019-07-01 | 2019-07-01
5 | 伊佐 | 基本設計 | 変数名の長さの範囲決め | 仕様追加 | 変数名の最大長を設定し、記述 | 2019-06-28 | 2019-07-01
6 | 伊佐 | 基本設計 | 処理実行機能のエラーは表なし 該当なしを記述 | 記述改善 | 該当なしの記述を追加 | 2019-06-28 | 2019-07-01
7 | 伊佐 | 基本設計 | 処理を伴わない文 →構文解析エラーにトークンが3以下のエラーを追記 | 確認不足 | トークン数が3以下の場合のエラー処理を追加 | 2019-07-01 | 2019-07-01
8 | 伊佐 | 基本設計 | 5.2.2 予約語とそれ以外のエラーの分岐 | 記述改善 | 予約語とそれ以外のエラー処理を分割 | 2019-06-28 | 2019-07-01
9 | 伊佐 | 基本設計 | 組み込み関数の引数が複数の場合のエラー | 確認不足 | 引数が複数になることはありえない →Print(1,1); カンマは構文解析の不正字句にて処理される。不正字句に該当 | 2019-06-28 | 2019-07-01
Note on A12: 自動採番
Note on C12: レビュー対象のドキュメント、項番、ページ数など

## 7_1
システム開発演習 レビュー記録票
日時 |  | 2019-07-01 |  | レビュー 目的 | 基本設計書の認識合わせのため
工程 |  | 基本設計
レビュー対象 |  | システム開発演習ー基本設計書ー.doc
レビューイ |  | 平 |  | レビュー 観点 | ・エラー処理(修正後レビュー) ・全体レビュー(修正後レビュー)
レビューア |  | 伊佐
指摘件数 |  | 1
完了数 |  | 0
未完了数 |  | 1
No | 指摘者 | 項目 | 指摘内容 | 区分 | 対応 | 対処完了日 | 確認日
1 | 伊佐 | 基本設計 | 該当なし
Note on A12: 自動採番
Note on C12: レビュー対象のドキュメント、項番、ページ数など

## 7_8
システム開発演習 レビュー記録票
日時 |  | 2019-07-08 |  | レビュー 目的 | 基本設計書修正箇所の報告
工程 |  | 基本設計
レビュー対象 |  | システム開発演習ー基本設計書ー.doc
レビューイ |  | 平 |  | レビュー 観点
レビューア |  | 伊佐
指摘件数 |  | 1
完了数 |  | 5
未完了数 |  | -4
No | 指摘者 | 項目 | 指摘内容 | 区分 | 対応 | 対処完了日 | 確認日
1 |  | 基本設計 |  |  | 2.5 数値 数値の範囲を -2147483648～2147483647 から -2147483647～2147483647 に変更 | 2019-07-08 | 2019-07-08
2 |  | 基本設計 |  |  | 4.3.1 事前処理 ・「代入演算子が複数存在」項目を削除 ・「四則・単項演算子の次の要素が、開 き丸括弧、関数名または、数字ではない。」項目を削除 ・「組み込み関数名の次の要素が開き丸括弧以外である」項目を追加 | 2019-07-08 | 2019-07-08
3 |  | 基本設計 |  |  | 4.3.4.5 関数名処理 「関数名の次が開き丸括弧であるか」の確認を削除。 | 2019-07-08 | 2019-07-08
4 |  | 基本設計 |  |  | 2.10 組み込み関数 Print関数の戻り値をNULLから出力した文字のバイト数に変更 | 2019-07-08 | 2019-07-08
5 |  | 基本設計 | 2.10 戻り値が文字のバイト数である場合の例の追加 | 確認不足 | 例を追記 | 2019-07-09 | 2019-07-09
Note on A12: 自動採番
Note on C12: レビュー対象のドキュメント、項番、ページ数など

## 7_9
システム開発演習 レビュー記録票
日時 |  | 2019-07-09 |  | レビュー 目的 | 基本設計書修正箇所の報告
工程 |  | 基本設計
レビュー対象 |  | システム開発演習ー基本設計書ー.doc
レビューイ |  | 平 |  | レビュー 観点 | ・修正箇所の確認
レビューア |  | 伊佐
指摘件数 |  | 2
完了数 |  | 1
未完了数 |  | 1
No | 指摘者 | 項目 | 指摘内容 | 区分 | 対応 | 対処完了日 | 確認日
1 | 伊佐 | 基本設計 | 2.10 戻り値が文字のバイト数である場合の例の追加 | 記述改善 | 例を追記 | 2019-07-09 | 2019-07-09
2 | 伊佐 | 基本設計 | 基本設計書 目次 更新 | 確認不足 | 目次を更新 | 2019-07-09
Note on A12: 自動採番
Note on C12: レビュー対象のドキュメント、項番、ページ数など

## 7_10
システム開発演習 レビュー記録票
日時 |  | 2019-07-10 |  | レビュー 目的 | 基本設計書修正箇所の報告
工程 |  | 基本設計
レビュー対象 |  | システム開発演習ー基本設計書ー.doc
レビューイ |  | 平 |  | レビュー 観点 | ・修正箇所の確認
レビューア |  | 伊佐
指摘件数 |  | 0
完了数 |  | 2
未完了数 |  | -2
No | 指摘者 | 項目 | 指摘内容 | 区分 | 対応 | 対処完了日 | 確認日
1 |  | 基本設計 |  |  | 4.2.2 数値取得処理 0から始まる2桁以上の数値をエラーとする。 例) 0123 | 2019-07-10 | 2019-07-11
2 |  | 基本設計 |  |  | 5.1.2 エラー処理 4.2.2の変更に伴い、エラー文を追加 | 2019-07-10 | 2019-07-11
Note on A12: 自動採番
Note on C12: レビュー対象のドキュメント、項番、ページ数など

## 7_17
システム開発演習 レビュー記録票
日時 |  | 2019-07-17 |  | レビュー 目的 | 基本設計書修正箇所の報告
工程 |  | 基本設計
レビュー対象 |  | システム開発演習ー基本設計書ー.doc
レビューイ |  | 平 |  | レビュー 観点 | ・修正箇所の確認
レビューア |  | 伊佐
指摘件数 |  | 0
完了数 |  | 0
未完了数 |  | 0
No | 指摘者 | 項目 | 指摘内容 | 区分 | 対応 | 対処完了日 | 確認日
1 |  | 基本設計 |  |  | 5.1.2 エラー処理追加 | 2019-07-17
Note on A12: 自動採番
Note on C12: レビュー対象のドキュメント、項番、ページ数など