## 7_1
システム開発演習 レビュー記録票
日時 |  | 2019-07-01 |  | レビュー 目的 | 詳細設計の認識合わせのため
工程 |  | 詳細設計
レビュー対象 |  | システム開発演習-詳細設計書-.doc
レビューイ |  | 平 |  | レビュー 観点 | オブジェクト仕様(初回レビュー)
レビューア |  | 伊佐
指摘件数 |  | 1
完了数 |  | 1
未完了数 |  | 0
No | 指摘者 | 項目 | 指摘内容 | 区分 | 対応 | 対処完了日 | 確認日
1 | 伊佐 | 詳細設計 | 項目名の日本語名称に変更 | 記述改善 | 項目名を日本語名に変更 | 2019-07-02 | 2019-07-02
Note on A12: 自動採番
Note on C12: レビュー対象のドキュメント、項番、ページ数など

## 7_2
システム開発演習 レビュー記録票
日時 |  | 2019-07-02 |  | レビュー 目的 | 詳細設計の認識合わせのため
工程 |  | 詳細設計
レビュー対象 |  | システム開発演習-詳細設計書-.doc
レビューイ |  | 平 |  | レビュー 観点 | ・字句解析機能(初回レビュー)
レビューア |  | 伊佐
指摘件数 |  | 1
完了数 |  | 1
未完了数 |  | 0
No | 指摘者 | 項目 | 指摘内容 | 区分 | 対応 | 対処完了日 | 確認日
1 | 伊佐 | 詳細設計 | トークン取得処理のエラーが発生した場合の戻り値 | 仕様追加 | 各関数に戻り値を設定 | 2019-07-02 | 2019-07-03
Note on A12: 自動採番
Note on C12: レビュー対象のドキュメント、項番、ページ数など

## 7_3
システム開発演習 レビュー記録票
日時 |  | 2019-07-03 |  | レビュー 目的 | 詳細設計の認識合わせのため
工程 |  | 詳細設計
レビュー対象 |  | システム開発演習-詳細設計書-.doc
レビューイ |  | 平 |  | レビュー 観点 | ・字句解析機能仕様書(再レビュー) ・字句解析機能フローチャート図(初回レビュー前半) ・処理実行機能(初回レビュー)
レビューア |  | 伊佐
指摘件数 |  | 2
完了数 |  | 2
未完了数 |  | 0
No | 指摘者 | 項目 | 指摘内容 | 区分 | 対応 | 対処完了日 | 確認日
1 | 伊佐 | 詳細設計 | GetTokenのループ終了条件を記載 | 記述改善 | ループ終了条件を記載 | 2019-07-03 | 2019-07-04
2 | 伊佐 | 詳細設計 | I/O欄の記入ミス | ケアレスミス | 内容を修正 | 2019-07-03 | 2019-07-04
Note on A12: 自動採番
Note on C12: レビュー対象のドキュメント、項番、ページ数など

## 7_4
システム開発演習 レビュー記録票
日時 |  | 2019-07-04 |  | レビュー 目的 | 詳細設計の認識合わせのため
工程 |  | 詳細設計
レビュー対象 |  | システム開発演習-詳細設計書-.doc
レビューイ |  | 平 |  | レビュー 観点 | ・字句解析機能仕様書(再レビュー) ・字句解析機能フローチャート図(初回レビュー後半)
レビューア |  | 伊佐
指摘件数 |  | 1
完了数 |  | 1
未完了数 |  | 0
No | 指摘者 | 項目 | 指摘内容 | 区分 | 対応 | 対処完了日 | 確認日
1 | 伊佐 | 詳細設計 | 変数名上限よりも予約語の判定が先 | 理解不足 | 処理順を変更 | 2019-07-05 | 2019-07-05
Note on A12: 自動採番
Note on C12: レビュー対象のドキュメント、項番、ページ数など

## 7_5
システム開発演習 レビュー記録票
日時 |  | 2019-07-05 |  | レビュー 目的 | 詳細設計の認識合わせのため
工程 |  | 詳細設計
レビュー対象 |  | システム開発演習-詳細設計書-.doc
レビューイ |  | 平 |  | レビュー 観点 | ・処理実行機能フローチャート図(初回レビュー) ・構文解析機能 事前処理 フローチャート図(初回レビュー)
レビューア |  | 伊佐
指摘件数 |  | 3
完了数 |  | 3
未完了数 |  | 0
No | 指摘者 | 項目 | 指摘内容 | 区分 | 対応 | 対処完了日 | 確認日
1 | 伊佐 | 詳細設計 | 事前処理関数の戻り値型を記入 | ケアレスミス | 戻り値がint型であることを追記 | 2019-07-08 | 2019-07-08
2 | 伊佐 | 詳細設計 | 実行(Excution)関数の戻り値を変数名ではなく、数値に変更 | 記述改善 | 戻り値を正常終了の場合と異常終了の場合を記述 | 2019-07-08 | 2019-07-08
3 | 伊佐 | 詳細設計 | 式処理・項処理のCreateItemをノード生成処理に、JoinNodeをノード結合処理に記述を変更 | 記述改善 | 記述内容を変更 | 2019-07-08 | 2019-07-08
Note on A12: 自動採番
Note on C12: レビュー対象のドキュメント、項番、ページ数など

## 7_8
システム開発演習 レビュー記録票
日時 |  | 2019-07-08 |  | レビュー 目的 | 詳細設計の認識合わせのため
工程 |  | 詳細設計
レビュー対象 |  | システム開発演習-詳細設計書-.doc
レビューイ |  | 平 |  | レビュー 観点 | ・処理実行機能フローチャート図(初回レビュー) ・構文解析機能 事前処理 フローチャート図(初回レビュー)
レビューア |  | 伊佐
指摘件数 |  | 2
完了数 |  | 2
未完了数 |  | 0
No | 指摘者 | 項目 | 指摘内容 | 区分 | 対応 | 対処完了日 | 確認日
1 | 伊佐 | 詳細設計 | 因子処理のインターフェース記入 | ケアレスミス | 因子処理のインターフェース記入 | 2019-07-09 | 2019-07-09
2 | 伊佐 | 詳細設計 | AssignVarの処理内容 存在しない場合の記述 | 記述改善 | 存在しない場合の記述を追加 | 2019-07-09 | 2019-07-09
Note on A12: 自動採番
Note on C12: レビュー対象のドキュメント、項番、ページ数など

## 7_9
システム開発演習 レビュー記録票
日時 |  | 2019-07-09 |  | レビュー 目的 | 詳細設計の認識合わせのため
工程 |  | 詳細設計
レビュー対象 |  | システム開発演習-詳細設計書-.doc
レビューイ |  | 平 |  | レビュー 観点 | ・変数管理機能
レビューア |  | 伊佐
指摘件数 |  | 1
完了数 |  | 0
未完了数 |  | 1
No | 指摘者 | 項目 | 指摘内容 | 区分 | 対応 | 対処完了日 | 確認日
1 | 伊佐 | 詳細設計 | 該当なし
Note on A12: 自動採番
Note on C12: レビュー対象のドキュメント、項番、ページ数など

## 7_10
システム開発演習 レビュー記録票
日時 |  | 2019-07-10 |  | レビュー 目的 | 詳細設計の認識合わせのため
工程 |  | 詳細設計
レビュー対象 |  | システム開発演習-詳細設計書-.doc
レビューイ |  | 平 |  | レビュー 観点 | ・全体レビュー
レビューア |  | 伊佐
指摘件数 |  | 1
完了数 |  | 1
未完了数 |  | 0
No | 指摘者 | 項目 | 指摘内容 | 区分 | 対応 | 対処完了日 | 確認日
1 | 伊佐 | 詳細設計 | フローチャート図の色の説明 | 記述改善 | 凡例を追加 | 2019-07-10 | 2019-07-11
Note on A12: 自動採番
Note on C12: レビュー対象のドキュメント、項番、ページ数など

## 7_11
システム開発演習 レビュー記録票
日時 |  | 2019-07-11 |  | レビュー 目的 | 詳細設計の認識合わせのため
工程 |  | 詳細設計
レビュー対象 |  | システム開発演習-詳細設計書-.doc
レビューイ |  | 平 |  | レビュー 観点 | ・全体レビュー
レビューア |  | 伊佐
指摘件数 |  | 2
完了数 |  | 2
未完了数 |  | 0
No | 指摘者 | 項目 | 指摘内容 | 区分 | 対応 | 対処完了日 | 確認日
1 | 伊佐 | 詳細設計 | モジュール仕様の表の途中で、 改ページにかからないように 記載しましょう | 記述改善 | 改ページの場所を修正 | 2019-07-12 | 2019-07-16
2 | 伊佐 | フローチャート | すべてのシートにて、A1セルを選択して、 表紙シートを表示して保存しましょう。 | ケアレスミス | セルの場所を修正済み | 2019-07-12 | 2019-07-17
Note on A12: 自動採番
Note on C12: レビュー対象のドキュメント、項番、ページ数など

## 7_17
システム開発演習 レビュー記録票
日時 |  | 2019-07-17 |  | レビュー 目的 | 詳細設計の認識合わせのため
工程 |  | 詳細設計
レビュー対象 |  | システム開発演習-詳細設計書-.doc
レビューイ |  | 平 |  | レビュー 観点 | ・修正箇所の確認
レビューア |  | 伊佐
指摘件数 |  | 0
完了数 |  | 0
未完了数 |  | 0
No | 指摘者 | 項目 | 指摘内容 | 区分 | 対応 | 対処完了日 | 確認日
1 |  | 詳細設計 |  |  | モジュール一覧 字句解析機能 GetTokenの場所を変更 | 2019-07-17
Note on A12: 自動採番
Note on C12: レビュー対象のドキュメント、項番、ページ数など